|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schedule of Content Development (2017) Distributed Programming , Human Computer Interaction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Role** | **29/5/17 -4/6/17** | **5/6/17 -11/6/17** | **12/6/17 -18/6/17** | **19/6/17 -25/6/17** | **26/6/17 -2/7/17** | **3/7/17 -9/7/17** | **10/7/17 -16/7/17** | **17/7/17 -23/7/17** | **24/7/17 -30/7/17** | **31/7/17 -6/8/17** | **7/8/17 -13/8/17** | **14/8/17 -20/8/17** | **21/8/17 -27/8/17** | | **28/8/17 -3/9/17** | **4/9/17 -10/9/17** | **11/9/17 -17/9/17** | **18/9/17 -24/9/17** | **25/9/17 -1/10/17** | **2/10/17 -8/10/17** | **9/10/17 -15/10/17** | **16/10/17 -22/10/17** | **23/10/17 -29/10/17** |
| **SME** | **Ch-1** | **Ch-2** | **ch-3** | **Ch-4** | **Ch-5** | **Ch-6** | **Ch-7** | **Ch-8** | **Ch-9** | **Ch-10** | **Ch-11** | **Ch-12** | **Ch-13** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ID** |  | **Ch-1** | **Ch-2** | **ch-3** | **Ch-4** | **Ch-5** | **Ch-6** | **Ch-7** | **Ch-8** | **Ch-9** | **Ch-10** | **Ch-11** | **Ch-12** | | **Ch-13** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MD** |  |  | **Ch-1** | **Ch-2** | **ch-3** | **Ch-4** | **Ch-5** | **Ch-6** | **Ch-7** | **Ch-8** | **Ch-9** | **Ch-10** | **Ch-11** | | **Ch-12** | **Ch-13** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SE** |  |  |  |  | **Ch-1,2,3,4** | | |  |  | **Ch-4,5,6,8** | | | |  |  | **Ch-9,10,11,12,13** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | **Evaluation** | |